PLANTILLA DE ACUERDO · SOCIOS DE FINANCIACIÓN

[Nombre de la organización]

Acuerdo de Subvención a Socios

————

El acuerdo que [Nombre de la organización] firma cuando transfiere fondos de una subvención a una organización socia para ejecutar un proyecto. Cubre el presupuesto, los pagos por tramos, los informes, las condiciones del donante principal, el cumplimiento normativo y el destino de los fondos no gastados.

BORRA ESTA PÁGINA ANTES DE USAR EL DOCUMENTO

METHOD INTO IMPACT · GUÍA DE LA PLANTILLA

Cómo usar esta plantilla

Cuando transfieres dinero a una organización socia, sigues respondiendo ante tu financiador por el uso que se le da. Un acuerdo de subvención a socios traslada con exactitud las condiciones del financiador, fija reglas claras de pago y de presentación de informes, y ofrece a la organización socia condiciones justas y el apoyo que necesita. Los financiadores y las firmas auditoras pedirán ver uno por cada subvención a socios.

| VERÁS | QUÉ HACER |
| --- | --- |
| [Resaltado amarillo] | Reemplázalo con tus datos y quita el resaltado (en Word: Inicio › Color de resaltado de texto › Sin color). |
| Recuadros con barra naranja titulados “Adáptalo” | Indicaciones para ti. Toma la decisión que describen, ajusta el texto y luego borra el recuadro. |
| Corchetes con opciones, p. ej. [24 horas / 48 horas] | Elige una opción, o escribe la tuya, y borra el resto. |
| Recuadros verdes y crema | Forman parte del documento final. Mantenlos y actualiza el texto. |

| QUIÉN SUELE PEDIRLO | Tus financiadores institucionales y sus firmas auditoras; tus propias firmas auditoras; las organizaciones socias; tu órgano de gobierno cuando aprueba subvenciones a socios |
| --- | --- |
| TIEMPO PARA ADAPTARLO | De 3 a 5 horas para la primera subvención a socios con cargo a una nueva subvención principal, sobre todo para copiar las condiciones del donante en el Anexo 3; de 1 a 2 horas para cada organización socia adicional |
| SE APRENDE EN | Curso 4 · Protect, Módulo 9 (Gestión financiera); Curso 5 · Sustain & Run, Módulo 12 (Alianzas) |
| ÚSALO JUNTO CON | Memorando de Entendimiento de Alianza · Política de Debida Diligencia de Socios y Control de Sanciones · Cuestionario de Debida Diligencia para Socios · Política de Controles Financieros · Política de Compras y Contrataciones · Política y Procedimiento de Salvaguarda · Política y Procedimiento contra el Fraude, el Soborno y la Corrupción · Acuerdo de Intercambio de Datos · Calendario de Conservación de Registros |

CINCO PASOS HASTA EL DOCUMENTO FINAL

- Completa cada campo amarillo y trabaja cada recuadro “Adáptalo”.

- Elimina lo que no aplique y mantén el documento proporcional a tu tamaño.

- Pide a un asesor cualificado de tu país que lo revise según la ley local, las condiciones de tus financiadores y las normas de tu sector. La plantilla de lista de verificación para revisión legal puede guiar esa conversación.

- Apruébalo formalmente (por ejemplo, por decisión del órgano de gobierno o de las personas fundadoras), ponle fecha y fija una fecha de revisión.

- Comunícalo, pide a las personas que confirmen que lo han leído y guárdalo donde todos puedan encontrarlo.

IMPORTANTE Esto es una plantilla, no asesoramiento legal. Es un punto de partida general escrito para pequeñas organizaciones con propósito y personas emprendedoras de distintos países. Las leyes, los reguladores y los financiadores varían y cambian. Method into Impact no garantiza que esta plantilla sea completa, actual o adecuada para tu situación, y usarla no crea una relación de asesoramiento profesional. Eres responsable de adaptarla, obtener asesoramiento local y aprobar la versión final. Licencia de uso para una sola organización; no la revendas ni la republiques.

ADÁPTALO · ANTES DE USAR ESTE ACUERDO Úsalo cuando [Nombre de la organización] entregue fondos a una organización socia para ejecutar un proyecto que esta lidera o codiseña, tanto si el dinero procede de un donante principal (un financiador institucional o una fundación) como de tus fondos propios. No lo uses para comprar servicios o bienes a una organización socia (usa el Contrato de Servicios), ni para una colaboración sin fondos (usa el Memorando de Entendimiento de Alianza). Antes de firmar: completa la debida diligencia sobre la organización socia, proporcional al importe y al riesgo, con el Cuestionario de Debida Diligencia para Socios. Acuerda el presupuesto y las fechas de los informes con la organización socia, no en su lugar. Las condiciones del donante suelen prevalecer. La mayoría de los acuerdos de subvención principal te obligan a trasladar cláusulas concretas a las entidades subreceptoras, a veces de forma literal. Cópialas fielmente en el Anexo 3. No las resumas ni las suavices, y no añadas condiciones más estrictas que el donante no exige y que la organización socia no tiene presupuesto para cumplir. Ley local: varios países regulan la financiación extranjera de las organizaciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo, la Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 de la India, modificada en 2020, exige registro o permiso previo para recibir contribuciones extranjeras y, desde 2020, prohíbe transferirlas a otras organizaciones. Revisa la ley del país de la organización socia antes de comprometerte.

# Partes

| EL OTORGANTE | EL SOCIO |
| --- | --- |
| Nombre: [Nombre de la organización], [forma jurídica] | Nombre: [Nombre legal completo], [forma jurídica] |
| Registro: [país], número [número] | Registro: [país], número [número] |
| Domicilio: [Domicilio social] | Domicilio: [Domicilio social] |
| Responsable de la subvención: [Nombre, cargo, correo electrónico, teléfono] | Responsable del proyecto: [Nombre, cargo, correo electrónico, teléfono] |
| Contacto de finanzas: [Nombre, correo electrónico] | Contacto de finanzas: [Nombre, correo electrónico] |
| Firma en su nombre: [Nombre, cargo] | Firma en su nombre: [Nombre, cargo] |

# Antecedentes

- El Otorgante ha recibido financiación de [nombre del Donante Principal] en virtud de [referencia y título del acuerdo de subvención], de fecha [fecha] (la Subvención Principal) [o: financia este proyecto con sus propios recursos].

- El Socio [p. ej., es una organización comunitaria que trabaja con jóvenes en el distrito X] y ha diseñado, junto con el Otorgante, el proyecto descrito en el Anexo 1.

- El Otorgante desea financiar al Socio para que ejecute dicho proyecto en las condiciones que siguen.

# Condiciones acordadas

## 1. Definiciones

- En este acuerdo:

  - Presupuesto Aprobado significa el presupuesto del Anexo 1, con los cambios realizados conforme a la cláusula 8.

  - Día Hábil significa un día que no sea fin de semana ni festivo en [el país del Socio].

  - Costos Elegibles significa los costos que cumplen la cláusula 5.

  - Subvención significa los fondos que el Otorgante aporta en virtud de este acuerdo, hasta [importe y moneda].

  - Donante Principal significa [nombre del Donante Principal], y Subvención Principal tiene el significado indicado en los Antecedentes.

  - Proyecto significa las actividades y los resultados descritos en el Anexo 1.

  - Periodo del Proyecto significa del [fecha de inicio] al [fecha de finalización], con las prórrogas acordadas conforme a la cláusula 8.

- "Cláusula 5.2" significa el apartado 2 de la cláusula 5. Los anexos forman parte de este acuerdo. "Por escrito" incluye el correo electrónico enviado por los contactos designados.

## 2. La Subvención y el Proyecto

- El Otorgante entregará la Subvención al Socio para que ejecute el Proyecto durante el Periodo del Proyecto, según se describe en el Anexo 1.

- El Socio usará la Subvención únicamente para el Proyecto y de conformidad con el Presupuesto Aprobado y con este acuerdo.

- La Subvención es una contribución al Proyecto, no el pago de servicios. El Socio conserva la responsabilidad sobre la forma de ejecutar el Proyecto y no actúa como agente del Otorgante.

- El Socio informará al Otorgante de cualquier otra financiación que reciba para las mismas actividades, de modo que ningún costo se financie dos veces.

## 3. Condiciones del Donante Principal

- El Anexo 3 establece las condiciones de la Subvención Principal que se aplican al Socio. El Socio las cumplirá como si estuvieran incluidas en este acuerdo.

- Si el Anexo 3 contradice el resto de este acuerdo, prevalece [la disposición más estricta / el Anexo 3].

- El Otorgante entregará al Socio las partes pertinentes de la Subvención Principal, cualquier guía del donante a la que estas remitan y cualquier modificación de ellas en un plazo de [10] Días Hábiles desde su recepción.

- Si el Donante Principal suspende, reduce o da por terminada la Subvención Principal, el Otorgante podrá suspender, reducir o dar por terminada la Subvención en la misma medida mediante notificación por escrito. El Otorgante explicará el motivo, compartirá la notificación del Donante Principal cuando esté autorizado a hacerlo y pagará los Costos Elegibles que el Socio haya comprometido debidamente, en la medida en que el Donante Principal lo permita.

ADÁPTALO · COPIAR LAS CONDICIONES DEL DONANTE Lee la Subvención Principal línea por línea y enumera cada cláusula que indique que debe trasladarse a las entidades subreceptoras o a los socios (cláusulas de traslado obligatorio o "flow-down"). Las habituales cubren los costos elegibles, las reglas de compras, los derechos de auditoría y de acceso, la conservación de registros, la lucha contra el terrorismo y las sanciones, la salvaguarda, la visibilidad, las compras prohibidas y la notificación de irregularidades. Cópialas fielmente, con la numeración del donante, en el Anexo 3. Cuando el donante use sus propios términos (por ejemplo, "receptor" o "socio implementador"), añade una línea que explique que se refieren al Socio. Traduce el Anexo 3 a la lengua de trabajo del Socio si es necesario, y revísalo con él al inicio. Si la Subvención Principal está en inglés y se facilita una traducción, indica qué versión prevalece. Si financias el Proyecto con tus propios recursos, elimina la cláusula 3 y el Anexo 3.

## 4. Pagos

- El Otorgante pagará la Subvención por tramos, según se establece en el Anexo 2, en una cuenta bancaria a nombre legal del Socio.

- El primer tramo se paga en un plazo de [10] Días Hábiles a partir de la última de estas dos fechas: la firma de este acuerdo o la recepción por el Otorgante de los datos bancarios del Socio en papel con membrete.

- Cada tramo posterior se paga en un plazo de [10] Días Hábiles después de que el Otorgante apruebe los informes que deben presentarse antes de él, y una vez que el Socio haya gastado o comprometido al menos el [70] % de los fondos ya recibidos.

- El Otorgante revisará cada informe en un plazo de [10] Días Hábiles y lo aprobará o explicará por escrito qué se necesita. El Otorgante no retrasará un tramo por cuestiones menores que puedan corregirse en el informe siguiente.

- La Subvención se paga en [moneda]. El Socio registra el tipo de cambio que efectivamente obtiene en cada transferencia y lo usa en sus informes financieros. [Las ganancias por tipo de cambio se usan para el Proyecto con la aprobación del Otorgante; las pérdidas se reparten según se acuerde por escrito.]

- Los intereses generados por la Subvención se usan para el Proyecto o se devuelven al Otorgante, según exija el Donante Principal.

- Antes de realizar un pago, el Otorgante confirmará por teléfono con el contacto de finanzas del Socio, en el número que figura en este acuerdo, cualquier solicitud de cambio de datos bancarios.

ADÁPTALO · PAGOS QUE NO DEJEN SIN RECURSOS AL PROYECTO Los socios pequeños rara vez tienen reservas para prefinanciar actividades. Haz que el primer tramo sea lo bastante grande para cubrir el primer periodo más un margen (a menudo, los costos de un trimestre), y fija el umbral de gasto de la cláusula 4.3 en un nivel realista, para que el Proyecto no se detenga mientras se revisa un informe. Comprueba que tu propio calendario de pagos del Donante Principal te permite pagar a tiempo. Acuerda cómo se gestionan las variaciones de moneda. En países con monedas volátiles, una fuerte caída puede acabar con un presupuesto: considera pagar en una moneda fuerte, pagar tramos más pequeños con más frecuencia o incluir una partida para imprevistos.

## 5. Costos elegibles

- Un costo solo es elegible si:

  - es necesario para el Proyecto y está incluido en el Presupuesto Aprobado;

  - se incurre durante el Periodo del Proyecto, o se paga en un plazo de [30] días después de este por actividades realizadas durante él;

  - es razonable y sigue las políticas propias del Socio y las reglas de compras de la cláusula 7;

  - está registrado en la contabilidad del Socio y respaldado por justificantes como facturas, recibos, contratos, registros de nómina y listas de asistencia; y

  - no está financiado por nadie más.

- No son elegibles: los costos incurridos fuera del Periodo del Proyecto; las deudas, multas y sanciones; los costos de [alcohol, ocio y regalos]; las campañas políticas o religiosas; los artículos prohibidos por el Donante Principal; y cualquier importe perdido por fraude o robo, salvo en lo que permita la cláusula 15.4.

- Costos indirectos. El Presupuesto Aprobado incluye una contribución a los gastos de funcionamiento del Socio del [X] % de los costos directos. El Socio [no necesita presentar recibos de esta contribución / la justifica según exija el Donante Principal].

## 6. Gestión financiera

- El Socio llevará el seguimiento de la Subvención por separado de sus demás fondos, mediante [una cuenta bancaria separada / un código de proyecto separado en su sistema contable], de modo que pueda identificarse cada partida de ingreso y de costo del Proyecto.

- El Socio llevará una contabilidad completa y exacta y conservará los justificantes originales de cada costo.

- Como mínimo, el Socio:

  - exigirá que dos personas autorizadas aprueben cada pago, y mantendrá separadas las funciones de pedir, aprobar y pagar en la medida en que su tamaño lo permita;

  - conciliará cada mes la cuenta bancaria del Proyecto;

  - pagará por transferencia bancaria o dinero móvil siempre que sea posible, y mantendrá cada pago en efectivo por debajo de [importe], con un recibo firmado;

  - llevará un registro de los equipos adquiridos con la Subvención cuyo valor supere [importe]; y

  - informará al Otorgante, en un plazo de [5] Días Hábiles, de cualquier cambio en su situación jurídica, en su dirección, en sus personas firmantes bancarias o en su firma auditora.

ADÁPTALO · CONTROLES FINANCIEROS PROPORCIONALES Ajusta los controles al tamaño del socio y al importe de la Subvención. Un socio con dos personas en plantilla puede igualmente hacer que dos personas aprueben los pagos, por ejemplo un miembro del personal y la persona tesorera de su órgano de gobierno, aunque una sola persona lleve la contabilidad. Donde el dinero móvil sea lo habitual, acepta los extractos de dinero móvil como justificante. Si el socio tiene carencias, acuerda un breve plan de mejora conforme a la cláusula 14 en lugar de negarte a financiarlo. Revisa las reglas del Donante Principal, que pueden fijar límites concretos de efectivo o exigir una cuenta bancaria separada.

## 7. Compras y contrataciones

- El Socio adquirirá los bienes y servicios para el Proyecto de forma justa, transparente y con la mejor relación calidad-precio. Seguirá su propia política de compras cuando sea al menos tan estricta como esta cláusula y, en caso contrario, las reglas mínimas de la tabla siguiente.

- El Socio no fraccionará las compras para eludir un umbral. Cualquier persona con un conflicto de interés en una compra lo declarará y no participará en la decisión.

- El Socio comprobará que los proveedores por encima de [importe] no figuran en las listas de sanciones de la cláusula 11.4, y conservará constancia de cada decisión de compra.

- Los equipos adquiridos con la Subvención pertenecen al Socio [salvo que el Donante Principal exija otra cosa], se usan para el Proyecto y no se venden durante el Periodo del Proyecto sin la aprobación por escrito del Otorgante.

| VALOR DE LA COMPRA | PROCESO MÍNIMO |
| --- | --- |
| Hasta [importe] | Una cotización o una comprobación de precios, documentada |
| De [importe] a [importe] | Al menos tres cotizaciones por escrito, comparadas por escrito |
| Por encima de [importe] | Licitación abierta o competitiva, con la aprobación previa por escrito del Otorgante sobre la selección |

ADÁPTALO · UMBRALES DE COMPRA Fija umbrales adaptados a los precios locales y al tamaño del socio, y revisa primero las reglas del Donante Principal: muchos donantes fijan sus propios umbrales y algunos añaden reglas sobre el origen de los bienes. En zonas remotas puede que no existan tres cotizaciones. Permite en su lugar una explicación documentada, aprobada por una segunda persona. La plantilla de Política de Compras y Contrataciones muestra un enfoque más completo.

## 8. Cambios y flexibilidad presupuestaria

- El Socio podrá trasladar hasta el [10] % de cualquier partida presupuestaria a otra partida existente sin aprobación previa, siempre que el total de la Subvención no cambie. Explicará el cambio en su siguiente informe financiero.

- El Socio necesita la aprobación previa por escrito del Otorgante para trasladar más de ese porcentaje, añadir una nueva partida presupuestaria, modificar las partidas de [salarios del personal o equipos], o introducir cualquier cambio significativo en las actividades, los lugares o los resultados previstos del Proyecto.

- El Otorgante responderá a una solicitud de cambio en un plazo de [10] Días Hábiles. No rechazará sin motivo razonable un cambio que ayude al Proyecto a responder a condiciones nuevas.

- Una solicitud de prórroga del Periodo del Proyecto, con o sin fondos adicionales, debe presentarse al menos [30] días antes de que termine.

ADÁPTALO · FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA Un diez por ciento entre partidas es un límite habitual, pero decide la regla de tu Donante Principal: los límites varían y algunos donantes exigen aprobación para cualquier cambio. Usa el límite del Donante Principal, o uno más estricto solo si tienes un buen motivo. La flexibilidad ayuda a los socios a responder a las subidas de precios y a los cambios de contexto, que son habituales en los proyectos largos.

## 9. Informes

- El Socio enviará los informes establecidos en el Anexo 2, en las fechas allí fijadas, con las plantillas que facilite el Otorgante [o con el formato propio del Socio, si contiene la misma información].

- Los informes narrativos describen las actividades, los avances respecto de los resultados del Anexo 1, las dificultades, los cambios, los riesgos, los aprendizajes y la retroalimentación de las comunidades atendidas.

- Los informes financieros muestran los ingresos y el gasto por partida presupuestaria, comparados con el Presupuesto Aprobado, con una explicación de cualquier diferencia superior al [10] % y de los tipos de cambio usados.

- El Socio informará al Otorgante en un plazo de [5] Días Hábiles de cualquier hecho que afecte de forma significativa al Proyecto, como un retraso, un incidente de seguridad o una queja grave.

## 10. Seguimiento, auditoría y registros

- El Otorgante podrá hacer seguimiento del Proyecto mediante reuniones, revisiones documentales y visitas. Avisará de una visita con al menos [5] Días Hábiles de antelación, salvo que tenga una inquietud de salvaguarda o de fraude.

- El Socio dará al Otorgante, al Donante Principal y a sus firmas auditoras o personas investigadoras acceso a sus registros del Proyecto, a su personal, a sus instalaciones y a los justificantes, y les permitirá hacer copias.

- [Si la Subvención supera el importe, el Socio presentará una auditoría independiente o una verificación de gastos de la Subvención en un plazo de 90 días tras el Periodo del Proyecto. Su costo está incluido en el Presupuesto Aprobado.]

- El Socio conservará todos los registros relativos a la Subvención durante [7] años tras el final del Periodo del Proyecto, o más tiempo si el Donante Principal o la ley lo exigen.

## 11. Cumplimiento normativo

- Salvaguarda. El Socio tendrá y aplicará una política de salvaguarda que cubra la protección contra la explotación, el abuso y el acoso sexuales (PSEAH), siga los seis principios fundamentales del Comité Permanente entre Organismos (IASC) e incluya una vía segura para que las comunidades planteen inquietudes. Comunicará al contacto de salvaguarda del Otorgante, [nombre y correo electrónico], en un plazo de [24 horas], cualquier inquietud relacionada con el Proyecto, su personal o su voluntariado, compartiendo solo la información necesaria y protegiendo la identidad de las personas implicadas.

- Fraude y corrupción. El Socio no tolerará el fraude, el soborno ni la corrupción. Comunicará al Otorgante en un plazo de [48 horas] cualquier sospecha de fraude, robo, soborno u otro uso indebido de la Subvención, tomará medidas inmediatas para proteger los fondos y las pruebas, y cooperará con cualquier investigación. El Otorgante informará al Donante Principal según exija la Subvención Principal.

- Código de conducta. El personal y el voluntariado del Socio que trabajen en el Proyecto seguirán un código de conducta al menos tan protector como [el Código de Conducta del Otorgante].

- Sanciones y financiación del terrorismo. El Socio no pondrá fondos ni apoyo a disposición, directa o indirectamente, de ninguna persona o entidad que figure en la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en [las listas de la OFAC de EE. UU., de la UE, del Reino Unido u otras que exija el Donante Principal]. Antes de contratar, cotejará con esas listas a los miembros de su órgano de gobierno, a su personal directivo, a los proveedores por encima de [importe] y a cualquier entidad subreceptora, conservará constancia de cada comprobación e informará de inmediato al Otorgante de cualquier coincidencia.

- Protección de datos. El Socio recogerá solo los datos personales que el Proyecto necesite, los mantendrá seguros y cumplirá las leyes de protección de datos aplicables, incluida [p. ej., la Uganda Data Protection and Privacy Act 2019]. Compartirá con el Otorgante datos personales de las personas a las que atiende solo cuando sea necesario y en virtud de un Acuerdo de Intercambio de Datos. Los informes usarán datos anonimizados, salvo que se acuerde otra cosa.

- Conflictos de interés y trabajo. El Socio declarará cualquier conflicto de interés relacionado con la Subvención y no recurrirá al trabajo forzoso ni al trabajo infantil.

- Entidades subreceptoras. El Socio no transferirá ninguna parte de la Subvención a otra organización sin la aprobación previa por escrito del Otorgante. Si se aprueba, trasladará por escrito las obligaciones de las cláusulas 5 a 11 y del Anexo 3.

ADÁPTALO · CONTROL DE SANCIONES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO El control debe basarse en el riesgo, como promueve la Recomendación 8 del GAFI sobre las organizaciones sin fines de lucro. Controla a las personas y organizaciones que reciben fondos o deciden cómo se usan. No controles a las personas a las que atiendes, salvo que la Subvención Principal lo exija expresamente y hayas recibido asesoramiento: puede dañar la confianza y los principios humanitarios. Desde 2022, la Resolución 2664 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha creado una exención humanitaria a las congelaciones de activos de la ONU para la asistencia humanitaria, y algunos regímenes de sanciones nacionales y regionales han seguido su ejemplo. Comprueba qué listas y exenciones aplican tu Donante Principal y tu país, y documenta tus comprobaciones como explica la Política de Debida Diligencia de Socios y Control de Sanciones.

## 12. Visibilidad

- El Socio reconocerá el apoyo del Otorgante [y del Donante Principal] en los materiales, eventos y publicaciones del Proyecto, según se establece en el Anexo 3.

- El Socio podrá decidir no mostrar logotipos cuando la visibilidad pueda poner en riesgo al personal, a los socios o a las comunidades. Informará al Otorgante de esta decisión.

- Ninguna de las partes usará el nombre o el logotipo de la otra salvo en lo que permita esta cláusula o con aprobación por escrito.

## 13. Propiedad intelectual

- El Socio es titular de los materiales que crea para el Proyecto. Concede al Otorgante [y al Donante Principal] una licencia gratuita, no exclusiva y permanente para usarlos, copiarlos, adaptarlos y compartirlos con fines no comerciales, mencionando al Socio.

- Las imágenes, historias y datos sobre personas solo podrán usarse dentro de los límites del consentimiento que dieron.

## 14. Apoyo al fortalecimiento de capacidades

- El Otorgante prestará el apoyo descrito en el Anexo 1, como [formación, mentoría en gestión financiera o apoyo para elaborar una política de salvaguarda], sin costo para el Socio.

- Cuando la debida diligencia o el seguimiento detecten una carencia, las partes acordarán un plan de mejora realista, con fechas y recursos. El Otorgante no suspenderá ni dará por terminada la Subvención por una carencia que el Socio esté abordando activamente conforme a ese plan, salvo que haya un riesgo grave para las personas o los fondos.

## 15. Fondos no gastados y reembolsos

- En un plazo de [30] días desde la aprobación por el Otorgante del informe financiero final, el Socio devolverá cualquier parte de la Subvención que no haya gastado en Costos Elegibles, salvo que el Otorgante acuerde por escrito que puede usarse para un fin acordado.

- El Socio reembolsará cualquier importe que el Otorgante demuestre que no es un Costo Elegible, en un plazo de [30] días desde una solicitud por escrito y motivada. El Socio podrá responder primero y aportar pruebas en un plazo de [15] Días Hábiles.

- El Otorgante podrá deducir de los tramos posteriores los importes adeudados conforme a esta cláusula, tras informar al Socio por escrito.

- El Otorgante no pedirá al Socio que reembolse un costo que aprobó por escrito con antelación y en el que el Socio incurrió según lo aprobado, aunque el Donante Principal lo rechace después, salvo que el Socio haya dado información falsa o incompleta. Cuando una pérdida se deba a un robo o un fraude pese a que el Socio haya cumplido este acuerdo, las partes acordarán de buena fe cómo repartirla, teniendo en cuenta lo que permita el Donante Principal.

ADÁPTALO · REGLAS DE REEMBOLSO JUSTAS Los reembolsos son el punto en el que más a menudo se traslada el riesgo de forma injusta a los socios pequeños. La cláusula 15.4 deja en el Otorgante el riesgo de que el Donante Principal cambie de criterio, ya que fue el Otorgante quien eligió al donante y aprobó el costo. Comprueba que tu Subvención Principal lo permite y que puedes cubrir esa pérdida con fondos no restringidos. Las pérdidas por fraude del personal de un socio son una preocupación habitual de los donantes: acuerda de antemano cómo se gestionarán y documenta las medidas tomadas para prevenirlas.

## 16. Suspensión y terminación

- El Otorgante podrá suspender los pagos, o pedir al Socio que suspenda algunas actividades, mediante notificación por escrito y motivada, si:

  - tiene una sospecha razonable de fraude, corrupción o un fallo grave de salvaguarda;

  - un informe exigido lleva más de [30] días de retraso, tras un recordatorio por escrito; o

  - el Donante Principal suspende la Subvención Principal.

- Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este acuerdo mediante notificación por escrito si la otra comete un incumplimiento sustancial y no lo subsana en un plazo de [30] días desde una notificación por escrito que lo describa. El Otorgante podrá darlo por terminado de inmediato si se confirma un fraude, corrupción o una falta grave de conducta, o conforme a la cláusula 3.4.

- El Socio podrá dar por terminado este acuerdo con un preaviso por escrito de [60] días.

- Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este acuerdo si hechos ajenos al control de ambas, como un conflicto o una catástrofe natural, impiden el Proyecto durante más de [60] días.

- Cuando este acuerdo termine, el Socio dejará de asumir nuevos compromisos, enviará los informes finales en un plazo de [45] días y devolverá los fondos no gastados conforme a la cláusula 15. El Otorgante pagará los Costos Elegibles debidamente incurridos o comprometidos antes de la notificación, incluidos los costos razonables de cierre del Proyecto, como los periodos de preaviso del personal exigidos por la ley, en la medida en que el Donante Principal lo permita.

- Ambas partes acordarán un plan de salida para informar a las comunidades de lo que sucederá y, cuando sea posible, transferir o cerrar de forma responsable las actividades.

- Las cláusulas 10, 11, 13, 15, 16.5, 16.6 y 17 siguen vigentes tras la terminación de este acuerdo.

ADÁPTALO · TERMINAR DE FORMA JUSTA La suspensión es una medida de protección, no una constatación de irregularidades: dilo en cualquier notificación y mantenla lo más breve posible. La legislación laboral local puede exigir costos de cierre, como las indemnizaciones del personal: comprueba lo que permite el Donante Principal e inclúyelo en el presupuesto. Algunos países exigen procedimientos específicos para extinguir los contratos del personal. Revisa la ley local del Socio.

## 17. Responsabilidad, controversias y disposiciones generales

- El Socio es responsable de su personal, su voluntariado, sus actividades y el cumplimiento de la ley. Ninguna de las partes es responsable ante la otra por pérdidas indirectas o consecuentes.

- Las partes intentarán resolver cualquier controversia a través de sus responsables de la subvención y del proyecto en un plazo de [10] Días Hábiles y, después, entre [las personas que dirigen ambas organizaciones] en un plazo adicional de [15] Días Hábiles. Si no lo logran, considerarán la mediación a través de [mediador o centro] antes de acudir a [los tribunales del país / un arbitraje conforme al reglamento de la institución].

- Este acuerdo se rige por la ley de [país].

- Las notificaciones deben hacerse por escrito y enviarse por correo electrónico a los contactos que figuran en la tabla de Partes. Las notificaciones de suspensión o terminación deben enviarse además por [mensajería / entrega en mano].

- Este acuerdo constituye el acuerdo íntegro sobre la Subvención. Las modificaciones solo son válidas por escrito y firmadas por ambas partes, salvo los cambios presupuestarios conforme a la cláusula 8.1. Ninguna de las partes podrá cederlo sin el consentimiento de la otra. Si alguna parte es inválida, el resto sigue vigente.

- Este acuerdo puede firmarse en varios ejemplares y de forma electrónica. Si se traduce, prevalece la versión en [español].

# Anexo 1: Resumen del Proyecto y Presupuesto Aprobado

| ELEMENTO | DETALLES |
| --- | --- |
| Título del proyecto | [Título] |
| Ubicación | [Distritos, localidades o regiones] |
| Objetivo y resultados previstos | [p. ej., 400 jóvenes completan una formación profesional; el 60 % tiene empleo o trabaja por cuenta propia en un plazo de 6 meses] |
| Personas atendidas | [Quiénes, cuántas, cómo se seleccionan] |
| Actividades principales | [Lista, o adjuntar la propuesta de proyecto del Socio] |
| Apoyo al fortalecimiento de capacidades del Otorgante | [p. ej., dos sesiones de mentoría financiera; apoyo para actualizar la política de salvaguarda] |

Resumen del presupuesto (adjuntar el presupuesto detallado):

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | AÑO 1 | AÑO 2 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Personal | [importe] | [importe] | [importe] |
| 2. Actividades | [importe] | [importe] | [importe] |
| 3. Equipos y suministros | [importe] | [importe] | [importe] |
| 4. Seguimiento, auditoría y aprendizaje | [importe] | [importe] | [importe] |
| 5. Costos indirectos ([X] %) | [importe] | [importe] | [importe] |
| Total de la Subvención | [importe] | [importe] | [importe] |

# Anexo 2: Pagos e informes

| TRAMO | IMPORTE | CONDICIÓN | FECHA PREVISTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [importe (p. ej., 40 %)] | Firma y datos bancarios | [fecha] |
| 2 | [importe (p. ej., 30 %)] | Aprobación de los informes del periodo 1; [70] % gastado o comprometido | [fecha] |
| 3 | [importe (p. ej., 30 %)] | Aprobación de los informes del periodo 2 | [fecha] |

| INFORME | PLAZO | CONTENIDO |
| --- | --- | --- |
| Informe narrativo y financiero | [15] días después de cada [trimestre / semestre] | Avances, gasto por partida, desviaciones, riesgos |
| Informe narrativo y financiero final | [45] días después del Periodo del Proyecto | Resultados, lecciones, cuentas finales, registro de equipos |
| Informes de incidentes | En los plazos de la cláusula 11 | Salvaguarda, fraude, seguridad |
| [Auditoría o verificación de gastos] | [90] días después del Periodo del Proyecto | Según la cláusula 10.3 |

# Anexo 3: Condiciones del Donante Principal

Subvención Principal: [nombre del Donante Principal], [referencia de la subvención], [título], de fecha [fecha].

Las siguientes condiciones de la Subvención Principal se aplican al Socio. Se han copiado de la Subvención Principal sin cambios. Cuando se refieran a [el término que usa el donante para el receptor, p. ej., "el Beneficiario"], se entenderá el Otorgante, y cuando se refieran a [el término que usa el donante para las entidades subreceptoras], se entenderá el Socio.

- [Número de cláusula y texto completo: elegibilidad de los costos]

- [Número de cláusula y texto completo: compras y reglas de nacionalidad u origen]

- [Número de cláusula y texto completo: auditoría, acceso y conservación de registros]

- [Número de cláusula y texto completo: lucha contra el terrorismo, sanciones y partes prohibidas]

- [Número de cláusula y texto completo: salvaguarda y notificación en materia de PSEAH]

- [Número de cláusula y texto completo: reglas de visibilidad y de marca]

- [Número de cláusula y texto completo: notificación de irregularidades y fraude]

- [Cualquier otra cláusula de traslado obligatorio]

# Firmas

Firmado por los representantes autorizados de las partes en las fechas indicadas a continuación.

POR EL OTORGANTE

| Por [Nombre de la organización]: nombre | Cargo |
| --- | --- |
| Firma | Fecha |

POR EL SOCIO

| Por [Nombre legal del Socio]: nombre | Cargo |
| --- | --- |
| Firma | Fecha |

Adaptado de una plantilla de Method into Impact · Mejores bases. Organizaciones más fuertes. · methodintoimpact.com